## 担当分担一覧
【HP作成 担当分担一覧】
NO. | 分類 | TODO | 担当者 | ステータス | 備考 | ステータス
1 | 全体 | フォントのサイズ | 高橋 | 保留 |  | 保留
2 |  | 文字サイズ | 高橋 | 保留 |  | 着手中
3 |  | TOP画変更に伴い、全体の画像&文字色などの変更 | 高橋 |  |  | 完了
4 |  | 各セクションの幅を広げる | 高橋
5 |  | ポップアップの変更 | 鈴木
6 | ヘッダー | 画像縮小時にメニューバーも小さくなる機能が壊れている(こういうやつ→三) | 高橋
7 |  | ホバーの文字色 とりあえずいまのところ合わせる | 鈴木
8 |  | 固定と下線 | 鈴木
9 | TOP画① | プランA：ブランドのところに会社のロゴ | 高橋
10 |  | プランB：ロゴをなくしてメニューバーをセンターに持ってくる | 高橋
11 |  | TOP画の文字を四角で囲む | 鈴木
12 | TOP画②左 | フォント&文字サイズ変更
13 |  | 短くした文を戻す
14 | Service | 色を変更したい 緑→検討中 どこの箇所を変更すればいいのか？ |  |  | 優先度低め
15 | Contact | 前のネタをそのまま使う
16 | Recruit | 「what member〜」 一言や、メッセージなど入れる |  |  | 優先度低め リリース後でもいいかも
17 |  | 矢印が乗っかったら、画面から詳細に切り替わるjQueryを使用する 「正社員」、「個人事業主」
18 | リリース前 | ソースを整える
19 |  | CSS系は全部分ける
20 |  | ファイル名(画像系)の変更
21 | 検討(追加したい機能など) | タイトルの社名の横のロゴにいる？
22 |  | 「what member〜」の顔写真の◯をペラペラめくれるようにする
23 |  | mapをポップアップの外に出して、オシャレなjQueryにする
24
25
26
27
28
29
30